## Sheet1
№ | Название этапа | Срок выполнения | Содержание | Ответственный
1 | Состав группы разработки | 7 дней | Определить архетипы и специализации участников, провести исследование проблемы блокировок мессенджеров в РФ | Шаметько Д.Е
2 | Исследование. Нахождение идеи | 14 дней | Сбор требований, опрос целевой аудитории, анализ альтернатив | Шаметько Д.Е
3 | Дорожная карта разработки | 14 дней | Детализация этапов, сроков, назначение ответственных | Шаметько Д.Е
4 | Техническое задание | 14 дней | Описание функционала: чат 1-1, избранное, пересылка, ответ, удаление, 6 тем, поиск контактов, адаптив. CJM, user-flow | Шаметько Д.Е
5 | Макет | 14 дней | Создание экранов: авторизация, список чатов, окно чата, профиль, раздел «Избранное». Демонстрация пользователям | Шаметько Д.Е
6 | Репозиторий разработки | 7 дней | Создание облачного хранилища (GitHub) | Шаметько Д.Е
7 | Разработка приложения | 35 дней | Реализация фронтенда (HTML/CSS/JS) + Firebase Auth, Firestore, Storage. Функции: регистрация, чаты, избранное, темы, пересылка, ответы, поиск | Шаметько Д.Е
8 | Тестирование | 14 дней | Составление тест-кейсов, проведение ручного и автоматизированного тестирования, оформление баг-репортов | Шаметько Д.Е
9 | Запуск приложения. Обратная связь | 21 день | Деплой на хостинг, сбор обратной связи от пользователей, доработка по замечаниям | Шаметько Д.Е
10 | Защита приложения | 7 дней | Подготовка финальной презентации, защита проекта | Шаметько Д.Е